第二十八届深圳大学

志愿者联合会

总结暨聘书颁发仪式

策

划

书

主办单位：深圳大学志愿者联合会

协办单位：深圳大学志愿者联合会粤海培训部

二〇二五年五月二十一日

目录

一、活动背景	1

二、活动目的与意义	1

三、活动主题	1

四、活动时间与地点	1

五、活动流程	1

（一）活动准备阶段	1

（二）活动举办阶段	1

（三）活动后续阶段	2

六、活动经费预算	2

七、活动应急方案	3

附录	3

附录一	3

附录二	3

一、活动背景

第二十八届干事在一年的志愿服务活动中，秉持着“奉献、有爱、互助、进步”的志愿精神，积极参加各项志愿活动，展现出了深大青年的责任担当与青春风采。

为总结过去一年的实践经验、表彰优秀志愿者、凝聚奋进力量，特举办此次总结暨聘书颁发大会

二、活动目的与意义

目的：总结年度成果，明确发展方向；颁发聘书，传承志愿精神；弘扬志愿文化，彰显深大担当。

意义：通过总结语激励志愿者，让志愿者们感受到自身贡献的价值，激发工作热情；同时做好工作总结反思不足之处，明确改进方向。

三、活动主题

第二十八届深圳大学志愿者联合会总结暨聘书颁发大会

四、活动时间与地点

时间：2025年6月7日（周六） 14:30-17:00

地点：深圳大学汇星楼报告厅

五、活动流程

（一）活动准备阶段（包括海报宣传、前期报名、赞助经费等）

  - 会议物资的准备：

    - 培训部准备好聘书，并给办公室盖章。

    - 给顾问团制作聘书和横幅

    - 准备会议需要用到的PPT、音乐等。

    - 向办公室借用需要的物品，如麦克风、中性笔、电控笔、矿泉水、创可贴、纸巾、垃圾袋。

    - 申请会议举办要用到的报告厅。

  - 会议通知工作的准备：

    - 根据名单对参会成员进行位置分配。

    - 通知各部门开会的时间、地点和相应的座位等。

    - 对发言人另建群通知，并让其准备好发言稿和ppt

  - 会议进行工作的准备：

    - 工作岗位的分配。（详见附录一和附录二）

    - 进行主持人和礼仪等人的培训工作。

    - 为参会人员制作流程图

    - 培训部成员到会议场地彩排熟悉流程，明确每个人的岗位工作如何进行。

    - 会议正式开始前一个小时培训部成员到位，进行会议的最后一次彩排。

  - 会议布置工作的准备：

    - 对会议现场进行布置。如签到位的设置和将志愿者服摆放至每个人的座位，横幅贴墙等。

    - 检查各种设施是否正常无误。如麦克风是否有电，灯光是否准备就位等。

（二）活动举办阶段（包括人员的组织配置、场地安排情况等）

| 时间 | 地点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30-13:35 | 确认会场布置完备、人员到齐 |  | 大会开始前准备工作进行 |
| 13:35-13:45 | 调试设备，确保组织人员保持联络 |  | - 确认培训部未到工作人员情况 - 场外人员到岗 |
| 13:45-14:00 | 主持人串词 |  | 主持人与电控练习衔接 |
| 13:35-14:00 | 工作人员就位，熟悉流程，准备无料 |  | - 场内人员整理好志愿者服 - 电控人员调试好设备检查发言人资料 - 主持人做好会前准备 - 礼仪人员做好聘书准备工作 - 大会开始前五分钟向各部门确认未到人员情况 |
| 14:00-14:30 | 参会人员入场 |  | 入场扫码签到 |
| 14:30-14:33 | 欢迎 |  | 大会正式开始三分钟 |
| 14:33-14:35 | 介绍到场嘉宾 |  | 两分钟 |
| 14:35-14:45 | 教师代表发言 |  | 十分钟 |
| 14:47-14:57 | 理事团代表发言 |  | 十分钟 |
| 14:59-15:11 | 老师为理事团，顾问团所有成员颁发聘书 |  | 十分钟 |
| 15:13-15:19 | 理事团成员为各自分管的分会会长及会长团成员颁发聘书 | 助学分会 | 各分会两分钟，共六分钟 |
|  |  | 助童分会 |  |
|  |  | 助老分会 |  |
| 15:21-15:33 | 理事团成员为各自分管的部门部长颁发聘书 | U站 | 每部门两分钟，共计十二分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 人力资源部 |  |
|  |  | 项目部 |  |
|  |  | 培训部 |  |
| 15:35-15:40 | 助学分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 15:42-15:50 | 助学分会会长为下设部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共计八分钟 |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 外联编辑部 |  |
|  |  | 萤火虫部 |  |
| 15:52-16:10 | 助学分会各部门部长为干事颁发聘书 | 会长助理团 | 干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计十八分钟 |
|  |  | 组织部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 外联编辑部 |  |
|  |  | 萤火虫部 |  |
| 16:12-16:17 | 助童分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 16:19-16:27 | 助童分会会长为下设各部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共计八分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 文娱部 |  |
| 16:29-16:47 | 助童分会各部门部长为干事颁发聘书 | 组织部 | 干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计十八分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 文娱部 |  |
| 16:49-16:54 | 助老分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 16:56-16:06 | 助老分会会长为下设各部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共计十分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 外联部 |  |
|  |  | 拓展部 |  |
| 16:08-17:26 | 助老分会各部门部长为干事颁发聘书 | 组织部 | 干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计十八分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 外联部 |  |
|  |  | 拓展部 |  |
| 17:28-18:34 | 各部门部长发言，后由部长为干事们颁发聘书 | U站 | 各部门部长发言八分钟，干事领聘书三分钟，每部门用时十一分钟，共计六十六分钟。 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 人力资源部 |  |
|  |  | 项目部 |  |
|  |  | 培训部 |  |
| 18：36-18:40 | 主持人致终场词 |  | 大会正式结束 |

（三）活动后续阶段（包括结果公示、活动开展情况总结等）

1. 聘书分发：下场时提醒新干事检查聘书，发现问题负责引导下场的工作人员帮忙调换，确认所有成员都成功领取聘书，未参会人员的聘书送达。

2. 结果公示 ：与宣传部合作，结合大会进行的数据（到场人员数，活动开展情况，活动流程，主持稿等）制作文案交予宣传部，由宣传部拍摄活动图片并编排成推文，发布于公众号。

3. 检查场地、收志愿者服：人员全部退出后，负责场内的工作人员收取志愿者服以及检查场地打扫卫生。

4. 物资归还：场内人员全部退出并检查完毕后，负责礼仪及电控的人员归还物资。

5. 活动开展情况总结：活动结束后，组织相关人员召开会议，总结经验与不足。

6．各部门内部总结大会内容和效果。

六、活动经费预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注（办公室申请/网购/7A购买/怡园购买等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼服 | 250 | 4 | 套 | 1000 | 网购 |
| 横幅 | 15 | 1 | 条 | 15 | 网购 |
| 顾问团聘书 | 5 | 30 | 个 | 150 | 网购 |
| 义工服 | / | 400 | 件 | / | 办公室申请 |
| 麦克风 | / | 2 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 电控笔 | / | 2 | 支 | / | 报告厅申请 |
| 礼盘，礼盘布 | / | 1 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 椅子 | / | 2 | 把 | / | 报告厅申请 |
| 桌子 | / | 3 | 张 | / | 报告厅申请 |
| 创可贴 | / | 1 | 盒 | / | 办公室申请 |
| 纸巾 | / | 5 | 包 | / | 办公室申请 |
| 垃圾袋（大） | / | 5 | 个 | / | 办公室申请 |
| 推车 | / | 3 | 辆 | / | 办公室申请 |
| 矿泉水 | / | 1 | 箱 | / | 办公室申请 |
| 剪刀 | / | 2 | 把 | / | 办公室申请 |
| 透明胶带 | / | 5 | 卷 | / | 办公室申请 |

七、活动应急方案

1.火灾

应急方案：立即启动火灾应急预案，按应急疏散图通知所有人员有序撤离。

组织人员使用灭火器进行初期火灾扑救。拨打火警电话报警，并等待消防部门救援。

2.突发伤病（如心脏骤停、晕倒等）

应急方案：立即拨打急救电话。

如果有会急救人员在场，立即进行心肺复苏（CPR）等急救措施。

保持现场秩序，确保空气流通。

3.暴恐事件

应急方案：立即报警，并通知学校保卫处，引导师生远离危险区域。

如果情况极端需要封锁会场，防止可疑人员进入会场。

4.电力故障

应急方案：启动备用电源或使用手电筒等应急照明设备。检查电力系统，尽快恢复供电。

如果长时间无法恢复，则取消或推迟会议。

5.恶劣天气（如暴雨等）

应急方案：视情况而定，可考虑推迟或延期。志联可备少许必要的防雨设备，如雨衣、雨伞等。

6.技术故障（如音响、投影等设备故障）

应急方案：如果有备用设备则启用备用设备。如果没有且无法立即修复，考虑推迟会议或择期另办。

7.安检：

在大会开始前组织工作人员对会场进行简单安全检查，确保会场的安全设施如消防设施、安全出口、照明和紧急广播系统等能够正常工作。

8.人手不够：

抽调机动人员，或临时改变会议流程，将会议中缺人手的步骤拆成多步进行，分摊给在场工作人员，缓解会议压力。

9.工作人员因故缺席：

临时抽调机动人员，或现场调岗，组织闲散工作人员补上岗位。

10.工作人员集体大规模缺席（如集体食物中毒）：

快速评估情况，若工作人员离岗人数过多，则考虑延期举办会议。若开会中途出现事故，则迅速清点剩余人数，重新排岗，一人身兼多职，如果仍然不够，则从现场征集志愿者帮忙组织会议。

深圳大学保卫处电话：0755-26537119

中航物业电话：0755-26732006

校医院急诊科电话：0755-26537163

附录

附录一

| 工作岗位 | 人数 | 人员名单 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 2 | 冼曦桐、王子维 |
| 礼仪 | 2 | 陈咏希、廖雯曦 |
| 电控组 | 2 | 胡淑涵、马钰杰 |
| 场内组 | 8 | 苏子墨、尼玛旦增、李依纳、陈梓涵、叶海、陈岸、李炳亮、成瑶瑶 |
| 总控人员 | 2 | 陶鑫宇 何静 |

附录二

| 组别 | 人员 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 各2人 | 1.写主持稿，练习播音主持 2.掌控会场气氛，推进活动进程 |
| 礼仪 | 各2人 | 1.熟悉大会流程 2.抽出缺勤人员的聘书，及时将该聘书交给场内 3.做好聘书准备工作 |
| 电控 | 各2人 | - 收集、整理并审核发言人的发言资料，制作大会流程幻灯片 负责大会所有PPT的切换和视频的播放 |
| 场内 | 各8人 | - 会前进行会场布置，搬运、整理好义工服 - 引导参会人员入座 - 按序引导参会人员上台领聘书 将缺席人员的聘书交给其部门负责人 |

策划负责人及联系方式：

曾子珊15361494713

吴济宇15876709061

胡琴15899922064

冯嘉杰13417525738

唐旭13896650302

理事团意见：

团委老师意见：