2024年深圳大学志愿者联合会新干事见面暨聘书颁发仪式

策

划

书

主办单位：深圳大学志愿者联合会

协办单位：深圳大学志愿者联合会粤海培训部

二〇二四年十月二十一日

目录

一、活动背景	……......................................................1

二、活动目的与意义	.........................................................1

三、活动主题	....................................................................2

四、活动时间与地点	.........................................................2

五、活动流程	...................................................................2

（一）活动准备阶段	.........................................................2

（二）活动举办阶段	.........................................................4

（三）活动后续阶段	.........................................................9

六、活动经费预算 ............................................................10

七、活动应急方案	.........................................................11

附录一	..............................................................................13

附录二	..............................................................................14

一、活动背景

通过28届深圳大学招募新部员成员的面试，28届新干事加入到志愿者联合会大家庭。

在过去的志愿服务活动中，干部成员们积极策划、组织、协调各项工作，发挥了不可替代的作用。

而新成员的加入带来了团队融合、角色定位、技能培训等方面的挑战。

二、活动目的与意义

目的：为了肯定和鼓励新干部在过去志愿活动中的付出与努力，也为了更好地解决新干事职责和规则不明晰、与部门同事不熟悉等的问题，确保每位新干事都能快速融入团队，明确自己的职责与使命，了解相应的规章制度。志愿者联合会决定召开此次大会。这不仅为新干部发放聘书以激励他们继续为志联发展奋斗，也为新成员提供一个相互认识、交流学习的平台。

意义：聘书的发放是对新干部过去努力和成就的正式认可，能够有效激励他们保持积极向上的态度。新干事通过部长介绍部门分工与对未来的展望，能够更清晰地了解自己在团队中的职责与角色，为后续工作打下坚实基础。大会有助于打破隔阂，促进团队内部的沟通与协作，也能够激发新干事的激情与动力。志愿者通识培训通过系统的知识传授和实操演练，帮助新干事掌握必要的志愿服务技能，提高服务效率和质量。新干事能够更深刻地理解志愿服务的意义与价值，形成正确的服务观念。

三、活动主题

2024年深圳大学志愿者联合会新干事见面大会暨聘书颁发仪式

四、活动时间与地点

2024年11月10日（星期日），粤海校区汇星楼一号报告厅

第一场（三大分会）：13:30-18:14

第二场（五大职能部门及U站）：18:30-22:07

五、活动流程

（一）活动准备阶段（包括海报宣传、前期报名、赞助经费等）

  - 会议物资的准备：

    - 培训部和宣传部对接工作牌、聘书、邀请函的设计后，在网上进行订购工作。

    - 主持人礼服的租借。

    - 准备会议需要用到的PPT、音乐等。

    - 向办公室借用需要的物品，如麦克风、中性笔、电控笔、矿泉水、创可贴、纸巾、垃圾袋。

    - 申请会议举办要用到的报告厅。

  - 会议通知工作的准备：

    - 根据名单对参会成员进行位置分配。

    - 通知各部门开会的时间、地点和相应的座位等。

  - 会议进行工作的准备：

    - 工作岗位的分配。（详见附录一和附录二）

    - 进行主持人和礼仪等人的培训工作。

    - 培训部成员到会议场地彩排熟悉流程，明确每个人的岗位工作如何进行。

    - 会议正式开始前一个小时培训部成员到位，进行会议的最后一次彩排，大概过一下各个流程。

  - 会议布置工作的准备：

    - 对会议现场进行布置。如签名墙的摆放、门口签到位的设置和将义工服摆放至每个人的座位等。

    - 检查各种设施是否正常无误。如麦克风是否有电，灯光是否准备就位等。

- 活动举办阶段（包括人员的组织配置、场地安排情况等）

- 第一场（三大分会）：

| 时间 | 项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30-13:35 | 确认会场布置完备、人员到齐 |  | 大会开始前准备工作同时进行 |
| 13:35-13:45 | 调试设备，确保组织人员保持联络 |  | - 确认培训部未到工作人员情况 - 场外人员到岗 |
| 13:45-14:00 | 主持人串词 |  | 主持人与电控练习衔接 |
| 13:35-14:00 | 工作人员就位，熟悉流程，准备物料 |  | - 1.场内人员整理好义工服 2.场外人员做好签到工作准备 3.电控人员调试好设备检查发言人资料 4.主持人做好会前准备5.礼仪人员做好聘书准备工作 6.大会开始前五分钟向各部门确认未到人员情况 |
| 14:00-14:30 | 参会人员入场 |  | 入场在报告厅门口签到 |
| 14:30-14:33 | 欢迎（简介目的和内容） |  | 大会正式开始三分钟 |
| 14:33-14:35 | 介绍到场嘉宾 |  | 两分钟 |
| 14:35-14:45 | 教师代表发言 |  | 十分钟 |
| 14:47-14:57 | 理事团代表发言 |  | 十分钟 |
| 14:59-15:05 | 理事团成员为各自分管的分会会长及会长团成员颁发聘书 | 助学分会 | 各分会两分钟，共六分钟 |
|  |  | 助童分会 |  |
|  |  | 助老分会 |  |
| 15:07-15:12 | 助学分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 15:14-15:22 | - 助学分会会长为下设部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共记八分钟 |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 外联编辑部 |  |
|  |  | 萤火虫部 |  |
| 15:24-15:54 | - 助学分会各部门部长发言并为干事颁发聘书 | 会长助理团 | 各部长发言三分钟，干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计三十分钟 |
|  |  | 组织部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 外联编辑部 |  |
|  |  | 萤火虫部 |  |
| 15:56-16:01 | 助童分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 16:03-16:11 | - 助童分会会长为下设各部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共记八分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 文娱部 |  |
| 16:13-16:37 | 助童分会各部门部长发言并为干事颁发聘书 | 组织部 | 各部长发言三分钟，干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计二十四分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 秘书部 |  |
|  |  | 文娱部 |  |
| 16:39-16:44 | 助老分会会长发言 |  | 五分钟 |
| 16:46-16:56 | - 助老分会会长为下设各部门部长颁发聘书 | 组织部 | 每部门两分钟，共记十分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 外联部 |  |
|  |  | 拓展部 |  |
| 16：58-17:28 | 助童分会各部门部长发言并为干事颁发聘书 | 组织部 | 各部长发言三分钟，干事领聘书三分钟，每部门用时六分钟，共计三十分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 外联部 |  |
|  |  | 拓展部 |  |
| 17:30-17:50 | 志愿者通识培训 |  | 讲解培训部制作的ppt，随后抽签，抽人员起来回答问题 |
| 17:52-18:02 | 志愿者提问环节 |  | 十分钟 |
| 18:04-18:07 | 全体宣誓 |  | 三分钟 |
| 18:09-18:12 | 主持人致终场词 |  | 大会正式结束 |

第二场（五大职能部门及u站）：

| 时间 | 项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:30-18:35 | 确认会场布置完备、人员到齐 |  | 大会开始前准备工作同时进行 |
| 18:35-18:45 | 调试设备，确保组织人员保持联络 |  | - 确认培训部未到工作人员情况 - 场外人员到岗 |
| 18:45-19:00 | 主持人串词 |  | 主持人与电控练习衔接 |
| 18:35-19:00 | 工作人员就位，熟悉流程，准备物料 |  | - 1.场内人员整理好义工服2.场外人员做好签到工作准备 - 3.电控人员调试好设备检查发言人资料 - 4.主持人做好会前准备 - 5.礼仪人员做好聘书准备工作 - 6. 大会开始前五分钟向各部门确认未到人员情况 |
| 19:00-19:30 | 参会人员入场 |  | 入场在报告厅门口签到 |
| 19:30-14:33 | 欢迎（简介目的和内容） |  | 大会正式开始三分钟 |
| 19:33-19:35 | 介绍到场嘉宾 |  | 两分钟 |
| 19:35-19:45 | 教师代表发言 |  | 十分钟 |
| 19:47-19:49 | 老师为理事团所有成员颁发聘书 |  | 两分钟 |
| 19:51-20:01 | 理事团代表发言 |  | 十分钟 |
| 20:03-20:15 | 理事团成员为各自分管的部门部长颁发聘书 | U站 | 每部门两分钟，共记十二分钟 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 人力资源部 |  |
|  |  | 项目部 |  |
|  |  | 培训部 |  |
| 20:17-21:23 | 各部门部长发言，后由部长为干事们颁发聘书 | U站 | 各部门部长发言八分钟，干事领聘书三分钟，每部门用时十一分钟，共计六十六分钟。 |
|  |  | 宣传部 |  |
|  |  | 办公室 |  |
|  |  | 人力资源部 |  |
|  |  | 项目部 |  |
|  |  | 培训部 |  |
| 21:25-21:45 | 志愿者通识培训 |  | 讲解培训部制作的ppt，随后抽签，抽人员起来回答问题 |
| 21:47-21:57 | 志愿者提问环节 |  | 十分钟 |
| 21:59-22:02 | 全体宣誓 |  | 三分钟 |
| 22:04-22:07 | 主持人致终场词 |  | 大会正式结束 |

- 活动后续阶段（包括结果公示、活动开展情况总结等）

- 后续

- 1. 聘书分发：下场时提醒新干事检查聘书，发现问题负责引导下场的工作人员帮忙调换，确认所有成员都成功领取聘书，未参会人员的聘书送达。

- 2. 结果公示 ：与宣传部合作，结合大会进行的数据（到场人员数，活动开展情况，活动流程，主持稿等）制作文案交予宣传部，由宣传部拍摄活动图片并编排成推文，发布于公众号。

- 3. 检查场地、收义工服：人员全部退出后，负责场内的工作人员收取义工服以及检查场地打扫卫生。

- 4. 物资归还：场内人员全部退出并检查完毕后，负责礼仪及电控的人员归还物资。

- 5. 活动开展情况总结：活动结束后，组织相关人员召开会议，总结经验与不足。

- 6．各部门内部总结大会内容和效果。

六、活动经费预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注（办公室申请/网购/7A购买/怡园购买等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人礼服 | 150元 | 4 | 件 | 600元 | 网购 |
| 义工服 | / | 271 | 件 | / | 办公室申请 |
| 聘书 | 2.8元 | 553 | 张 | 1548.4元 | 网购 |
| 工牌 | 2.8元 | 553 | 个 | 1548.4元 | 网购 |
| 邀请函 | 2.8元 | 1 | 张 | 2.8元 | 网购 |
| 麦克风 | / | 2 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 电控笔 | / | 2 | 支 | / | 报告厅申请 |
| 礼盘，礼盘布 | / | 1 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 椅子 | / | 2 | 把 | / | 报告厅申请 |
| 桌子 | / | 3 | 张 | / | 报告厅申请 |
| 创可贴 | / | 1 | 盒 | / | 办公室申请 |
| 纸巾 | / | 5 | 包 | / | 办公室申请 |
| 垃圾袋（大） | / | 5 | 个 | / | 办公室申请 |
| 中性笔（黑） | / | 2 | 支 | / | 办公室申请 |
| 中性笔（蓝） | / | 2 | 支 | / | 办公室申请 |
| 中性笔（红） | / | 2 | 支 | / | 办公室申请 |
| 推车 | / | 3 | 辆 | / | 办公室申请 |
| 矿泉水 | / | 1 | 箱 | / | 办公室申请 |
| 剪刀 | / | 2 | 把 | / | 办公室申请 |
| 透明胶胶带 | / | 5 | 卷 | / | 办公室申请 |

七、活动应急方案

1.火灾

应急方案：立即启动火灾应急预案，按应急疏散图通知所有人员有序撤离。

组织人员使用灭火器进行初期火灾扑救。拨打火警电话报警，并等待消防部门救援。

2.突发伤病（如心脏骤停、晕倒等）

应急方案：立即拨打急救电话。

如果有会急救人员在场，立即进行心肺复苏（CPR）等急救措施。

保持现场秩序，确保空气流通。

3.暴恐事件

应急方案：立即报警，并通知学校保卫处，引导师生远离危险区域。

如果情况极端需要封锁会场，防止可疑人员进入会场。

4.电力故障

应急方案：启动备用电源或使用手电筒等应急照明设备。检查电力系统，尽快恢复供电。

如果长时间无法恢复，则取消或推迟会议。

5.恶劣天气（如暴雨等）

应急方案：视情况而定，可考虑推迟或延期。志联可备少许必要的防雨设备，如雨衣、雨伞等。

6.技术故障（如音响、投影等设备故障）

应急方案：如果有备用设备则启用备用设备。如果没有且无法立即修复，考虑推迟会议或择期另办。

7.安检：

在大会开始前组织工作人员对会场进行简单安全检查，确保会场的安全设施如消防设施、安全出口、照明和紧急广播系统等能够正常工作。

8.人手不够：

抽调机动人员，或临时改变会议流程，将会议中缺人手的步骤拆成多步进行，分摊给在场工作人员，缓解会议压力。

9.工作人员因故缺席：

临时抽调机动人员，或现场调岗，组织闲散工作人员补上岗位。

10.工作人员集体大规模缺席（如集体食物中毒）：

快速评估情况，若工作人员离岗人数过多，则考虑延期举办会议。若开会中途出现事故，则迅速清点剩余人数，重新排岗，一人身兼多职，如果仍然不够，则从现场征集志愿者帮忙组织会议。

深圳大学保卫处电话：0755-26537119

中航物业电话：0755-26732006

校医院急诊科电话：0755-26537163

附录一

第一场

| 工作岗位 | 人数 | 人员名单 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 2 | 成瑶瑶 李炳亮 |
| 礼仪 | 2 | 陈咏希 廖雯曦 |
| 电控组 | 2 | 陈梓涵 叶海 |
| 场内组 | 4 | 胡淑涵 冼曦桐 苏子墨 马钰杰 |
| 场外组 | 2 | 李伊楠 詹梦莎 |
| 总控人员 | 2 | 陶鑫宇 何静 |
| 机动组 | 2 | 王子维 陈岸 |

第二场

| 工作岗位 | 人数 | 人员名单 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 2 | 李依纳 尼玛旦增 |
| 礼仪 | 2 | 陈咏希 廖雯曦 |
| 电控组 | 2 | 陈梓涵 叶海 |
| 场内组 | 4 | 胡淑涵 冼曦桐 苏子墨 马钰杰 |
| 场外组 | 2 | 李伊楠 詹梦莎 |
| 总控人员 | 2 | 陶鑫宇 何静 |
| 机动组 | 2 | 王子维 陈岸 |

附录二

| 组别 | 人员 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 每场各2人 | 1.写主持稿，练习播音主持 2.掌控会场气氛，推进活动进程 |
| 礼仪 | 每场各2人 | 1.熟悉大会流程 2.抽出缺勤人员的聘书，及时将该聘书交给场内 3.做好聘书准备工作 |
| 电控 | 每场各2人 | - 收集、整理并审核发言人的发言资料，制作大会流程幻灯片 - 负责大会所有PPT的切换和视频的播放 |
| 场内 | 每场各4人 | - 会前进行会场布置，搬运、整理好义工服 - 引导参会人员入座 - 按序引导参会人员上台领聘书 - 将缺席人员的聘书交给其部门负责人 |
| 场外 | 每场各2人 | - 获取花名册、到场人员表和座位表，复印一式多份，供两场大会签到、核对使用 - 会前维持场外秩序 - 引导发言人签到，会前10分钟把签到表交给大会负责人 - 引导其他参会人员签到，排队入场 - 向缺席人员所在部门的负责人确认缺勤情况，明确人员到场与否、具体到场时间 - 向大会负责人、礼仪报告具体缺席情况 - 大会开始后，关闭前门，并在前门门口贴上“请走后门”字样，并派一人在后门引导迟到人员 |

策划负责人及联系方式：

曾子珊15361494713

吴济宇15876709061

胡琴15899922064

冯嘉杰13417525738

唐旭13896650302

理事团意见：

团委老师意见：