第二十九届深圳大学

志愿者联合会

新干事见面大会

策

划

书

主办单位：深圳大学志愿者联合会

协办单位：深圳大学志愿者联合会培训部

二〇二五年十一月十七日

目录

一、活动背景	1

二、活动目的与意义	1

三、活动主题	1

四、活动时间与地点	1

五、活动流程	2

（一）活动准备阶段	2

（二）活动举办阶段	3

（三）活动后续阶段	7

六、活动经费预算	9

七、活动应急方案	11

附录	13

附录一	13

附录二	13

一、活动背景

随着本年度招新工作顺利完成，我校志愿者联合会迎来了一批新干事。为帮助新成员快速融入组织，系统了解联合会的宗旨、结构与职责，增强团队凝聚力和新成员的归属感、责任感，同时为新学期志愿服务工作的全面启动做好组织动员，特召开此次新干事见面大会。

二、活动目的与意义

目的：促进融入；明确职责；凝聚共识；构建团队。

意义：为组织发展承前启后，为新干事奠定坚实的组织认同与行动基础。为联合会注入了新生力量，保障了志愿服务队伍的稳定性与连续性；通过有效的动员与交流，显著提升团队未来的协作效率与执行力，为新学期整体工作的顺利开局与深入推进提供有力保障，从而持续推动我校志愿服务事业的高质量发展。

三、活动主题

第二十九届深圳大学志愿者联合会新干事见面大会

- 活动时间与地点

时间：2025年11月30日（周日） 14:00-18:00

地点：深圳大学国际会议厅

五、活动流程

（一）活动准备阶段（包括海报宣传、前期报名、赞助经费等）

  - 会议物资的准备：

    - 培训部准备好工作证；

    - 制作横幅；

    - 准备会议需要用到的PPT、音乐等；

    - 向办公室借用需要的物品，如麦克风、中性笔、电控笔、矿泉水、创可贴、纸巾、垃圾袋；

    - 申请会议举办要用到的报告厅。

  - 会议通知工作的准备：

    - 根据名单对参会成员进行位置分配；

    - 通知各部门开会的时间、地点和相应的座位等；

    - 对发言人另建群通知，并让其准备好发言稿和ppt。

  - 会议进行工作的准备：

    - 工作岗位的分配；（详见附录一和附录二）

    - 进行主持人和礼仪等人的培训工作；

    - 为参会人员制作流程图；

    - 培训部成员在开会前一周到会议场地彩排熟悉流程，明确每个人的岗位工作如何进行；

    - 会议正式开始前一个小时培训部成员到位，进行会议的最后一次彩排。

  - 会议布置工作的准备：

    - 对会议现场进行布置；（如签到处的设置和将志愿者服摆放至每个人的座位，横幅贴墙等）

    - 检查各种设施是否正常无误。（如麦克风是否有电，灯光是否准备就位等）

（二）活动举办阶段（包括人员的组织配置、场地安排情况等）

| 时间 | 地点 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | 确认会场布置完备、人员到齐 |  |  | 大会开始前准备工作进行，确保丽湖校区成员可以乘坐大巴车准时到达粤海校区会议地点。两校区培训部安排一到两个负责人，负责对接人员达到情况、大巴车发车和到达等事宜。 |
| 13:00-13：30 | 调试设备，确保组织人员保持联络 |  |  | - 确认培训部未到工作人员情况 - 场外人员将电子签到码粘贴在墙上，引导参会人员签到 |
| 13:00-13：30 | 主持人串词 |  |  | 主持人与电控练习衔接 |
| 13:00-13:30 | 工作人员就位，熟悉流程，准备物料 |  |  | - 场内人员整理好志愿者服 - 电控人员调试好设备检查发言人资料 - 主持人做好会前准备 - 礼仪人员做好工作证准备工作 - 大会开始前五分钟向各部门确认未到人员情况 |
| 13:30-14:00 | 参会人员入场 |  |  | 入场前扫码签到 |
| 14:00-14:03 | 欢迎 |  |  | 大会正式开始 三分钟 |
| 14:03-14:05 | 介绍到场嘉宾 |  |  | 两分钟 |
| 14:05-14:15 | 教师代表发言 |  |  | 十分钟 |
| 14:16-14:18 | 老师给理事团所有成员发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 14:20-14:25 | 理事团代表发言 |  |  | 五分钟 |
| 14:27-14:41 | 理事团代表给两校区各部门部长发工作证 |  | 办公室 | 每个部门分开上台，各部门两分钟，共计十四分钟 |
|  |  |  | 项目部 |  |
|  |  |  | 人力资源部 |  |
|  |  |  | U站 |  |
|  |  |  | 培训部 |  |
|  |  |  | 宣传部 |  |
|  |  |  | 外联部 |  |
| 14:43-14:48 | 理事团代表给各志愿服务队队长发工作证 |  | 助学志愿服务队 | 五分钟 |
|  |  |  | 助童志愿服务队 |  |
|  |  |  | 助老志愿服务队 |  |
|  |  |  | 心理健康志愿服务队 |  |
|  |  |  | 大型活动志愿服务队 |  |
|  |  |  | 献血服务队 |  |
|  |  |  | 急救培训服务队 |  |
| 14:49-14:52 | 两校区办公室部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 14:54-14:58 | 两校区办公室部长给干事发工作证 | 粤海办公室 |  | 每部门两分钟，共四分钟 |
|  |  | 丽湖办公室 |  |  |
| 15:00-15:03 | 两校区项目部部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:05-15:09 | 两校区项目部部长给干事发工作证 | 粤海项目部 |  | 每部门两分钟，共四分钟 |
|  |  | 丽湖项目部 |  |  |
| 15:11-15:14 | 两校区人力资源部部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:16-15:20 | 两校区人力资源部部长给干事发工作证 | 粤海人力资源部 |  | 每部门两分钟，共四分钟 |
|  |  | 丽湖人力资源部 |  |  |
| 15:22-15:25 | 两校区宣传部部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:27-15:31 | 两校区宣传部部长给干事发工作证 | 粤海宣传部 |  | 每部门两分钟，共四分钟 |
|  |  | 丽湖宣传部 |  |  |
| 15:33-15:36 | U站部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:38-15:40 | U站部长给干事发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 15:42-15:45 | 外联部部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:47-15:49 | 外联部部长给干事发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 15:51-15:54 | 助学志愿服务队队长发言 |  |  | 三分钟 |
| 15:56-15:58 | 助学志愿服务队队长给各部长发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 16:00-16:03 | 助童志愿服务队队长发言 |  |  | 三分钟 |
| 16:05-16:07 | 助童志愿服务队队长给各部长发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 16:09-16:12 | 助老志愿服务队队长发言 |  |  | 三分钟 |
| 16:14-16:16 | 助老志愿服务队队长给各部长发工作证 |  |  | 两分钟 |
| 16:18-16:21 | 两校区培训部部长发言 |  |  | 三分钟 |
| 16:23-16:27 | 两校区培训部部长给干事发工作证 | 粤海培训部 |  | 每部门两分钟，共四分钟 |
|  |  | 丽湖培训部 |  |  |
| 16:30-16:50 | 志愿者培训 |  |  | 二十分钟 |
| 16:51-16:54 | 宣誓 |  |  | 三分钟 |
| 16:56-17:00 | 主持人致终场词 大会正式结束 |  |  | 三分钟 |

（三）活动后续阶段（包括结果公示、活动开展情况总结等）

1. 工作证分发：下场时提醒新干事检查工作证，发现问题负责引导下场的工作人员帮忙调换，确认所有成员都成功领取工作证，未参会人员的工作证送达。

2. 结果公示 ：与宣传部合作，结合大会进行的数据（到场人员数，活动开展情况，活动流程，主持稿等）制作文案交予宣传部，由宣传部拍摄活动图片并编排成推文，发布于公众号。

3. 检查场地、收志愿者服：人员全部退出后，负责场内的工作人员收取志愿者服以及检查场地打扫卫生。

4. 物资归还：场内人员全部退出并检查完毕后，负责礼仪及电控的人员归还物资。

5. 活动开展情况总结：活动结束后，制作问卷收集参会人员对大会开展的反馈，组织相关人员召开会议，总结经验与不足。

6．各部门内部总结大会内容和效果。

六、活动经费预算

| 物品 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注（办公室申请/网购/7A购买/怡园购买等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼服 | 250 | 2 | 套 | 500 | 网购 |
| 横幅 | 25 | 1 | 条 | 25 | 网购 |
| 志愿者服 | / | 450 | 件 | / | 办公室申请 |
| 麦克风 | / | 2 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 电控笔 | / | 2 | 支 | / | 报告厅申请 |
| 礼盘，礼盘布 | / | 1 | 个 | / | 报告厅申请 |
| 椅子 | / | 2 | 把 | / | 报告厅申请 |
| 桌子 | / | 3 | 张 | / | 报告厅申请 |
| 创可贴 | / | 2 | 盒 | / | 办公室申请 |
| 纸巾 | / | 5 | 包 | / | 办公室申请 |
| 垃圾袋（大） | / | 5 | 个 | / | 办公室申请 |
| 推车 | / | 3 | 辆 | / | 办公室申请 |
| 矿泉水 | / | 2 | 箱 | / | 办公室申请 |
| 剪刀 | / | 2 | 把 | / | 办公室申请 |
| 透明胶带 | / | 5 | 卷 | / | 办公室申请 |

七、活动应急方案

1.火灾

应急方案：立即启动火灾应急预案，按应急疏散图通知所有人员有序撤离。

组织人员使用灭火器进行初期火灾扑救。拨打火警电话报警，并等待消防部门救援。

2.突发伤病（如心脏骤停、晕倒等）

应急方案：立即拨打急救电话。

如果有会急救人员在场，立即进行心肺复苏（CPR）等急救措施。

保持现场秩序，确保空气流通。

3.暴恐事件

应急方案：立即报警，并通知学校保卫处，引导师生远离危险区域。

如果情况极端需要封锁会场，防止可疑人员进入会场。

4.电力故障

应急方案：启动备用电源或使用手电筒等应急照明设备。检查电力系统，尽快恢复供电。

如果长时间无法恢复，则取消或推迟会议。

5.恶劣天气（如暴雨等）

应急方案：视情况而定，可考虑推迟或延期。志联可备少许必要的防雨设备，如雨衣、雨伞等。

6.技术故障（如音响、投影等设备故障）

应急方案：如果有备用设备则启用备用设备。如果没有且无法立即修复，考虑推迟会议或择期另办。

7.安检：

在大会开始前组织工作人员对会场进行简单安全检查，确保会场的安全设施如消防设施、安全出口、照明和紧急广播系统等能够正常工作。

8.人手不够：

抽调机动人员，或临时改变会议流程，将会议中缺人手的步骤拆成多步进行，分摊给在场工作人员，缓解会议压力。

9.工作人员因故缺席：

临时抽调机动人员，或现场调岗，组织闲散工作人员补上岗位。

10.工作人员集体大规模缺席（如集体食物中毒）：

快速评估情况，若工作人员离岗人数过多，则考虑延期举办会议。若开会中途出现事故，则迅速清点剩余人数，重新排岗，一人身兼多职，如果仍然不够，则从现场征集志愿者帮忙组织会议。

深圳大学保卫处电话：0755-26537119

中航物业电话：0755-26732006

校医院急诊科电话：0755-26537163

附录

附录一

| 工作岗位 | 人数 | 人员名单 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 2 | 胡卫杰、巴一涵 |
| 礼仪 | 2 | 黄奕君、邱欣怡 |
| 电控组 | 2 | 徐可琪、丁可欣 |
| 场内组 | 6 | 罗楚瑶、林原持、 张欣、张佳乐、 张鲁悦、陈泓升 |
| 场外组 | 2 | 朱健喆、温梓昕 |
| 总控人员 | 1 | 孙汇铃 |

附录二

| 组别 | 人员 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 主持人 | 各2人 | - 写主持稿，练习播音主持 - 掌控会场气氛，推进活动进程 |
| 礼仪 | 各2人 | 1.熟悉大会流程 2.抽出缺勤人员的工作证，及时将工作证交给场内 3.做好工作证准备工作 |
| 电控 | 各2人 | - 收集、整理并审核发言人的发言资料，制作大会流程幻灯片 - 负责大会所有PPT的切换和视频的播放 |
| 场内 | 各6人 | - 会前进行会场布置，搬运、整理好志愿者服 - 引导参会人员入座 - 按序引导参会人员上台领工作证 - 将缺席人员的工作证交给其部门负责人 |
| 场外 | 各2人 | - 引导参会人员签到 - 统计未到人员及缺席人数 |

策划负责人及联系方式：

成瑶瑶13425258366

陶鑫宇15095855115

陈咏希18578542743

王子维18520621612

苏子墨17328782698

理事团意见：

团委老师意见：